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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОКАМЕНСКОЕ ЗОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЪЭБЭРДЭЙ – БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ДЗЭЛЫКЪУЭ КУЕЙМ ЩЫЩ БЕЛОКАМЕНСКЭ КЪУАЖЭМ И АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ - МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЗОЛЬСК РАЙОНУ БЕЛОКАМЕНСК  ЭЛИНИ АДМИНИСТРАЦИЯ

    361720  с.п. Белокаменское, ул.Центральная №1                                                                                                     тел.75-7-31

Электронный адрес: E mail: Admbelka@rambler.ru

	


20.01.2015г.
                                                                                                      

                                                                                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 4
ПОСТАНОВЛЕНЭ № 4


БЕГИМ № 4
О мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с  паводковыми явлениями в весенне-летний период 2015 года на территории сельского поселения Белокаменское.

В соответствии с распоряжением Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства КБР от 06.02.2015 года, в целях организации своевременной подготовки к весенне-летнему паводковому периоду, пропуска вод через ливневые канализации, уменьшения риска возникновения ЧС,  снижения  возможного ущерба, обеспечения безопасности населения и устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения    ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Провести заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности местной администрации сельского поселения Белокаменское.

2. Организовать рабочую группу по проверке готовности сил и средств, имеющихся на территории сельского поселения Белокаменское, к прохождению весеннего половодья в 2015 году, согласно списку (Приложение № 1).
3. Утвердить план мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с  паводковыми явлениями в весенне-летний период 2015 года на территории сельского поселения Белокаменское (Приложение № 2).

4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 
Глава администрации 

сельского поселения Белокаменское              

        
   Х.К. Абидов

Приложение № 1 

Рабочая группа 

по проверке готовности сил и средств, имеющихся на территории

 сельского поселения Белокаменское,

 к прохождению весеннего половодья в 2015 году 

1. Машуков М.Х.      – специалист по с/хозяйству

2. Гедмишхов А.М.  – специалист по работе с молодежью

3. Шабатоков Р.Х.    – депутат Совета МС

Глава местной администрации

с.п. Белокаменское:                                                                            Х.К. Абидов 

                                                                                                                             Приложение № 2 

План 

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с  паводковыми явлениями в весенне-летний период 2015 года

на территории с.п. Белокаменское 
	№ пп
	Наименование
мероприятий
	Сроки
исполнения
	Ответственный 
за исполнение
	Отметка
об исполнении

	1
	Провести заседание комиссии по ЧС и обеспечению пожарной безопасности с.п. Совхозное 
	до 24.01.15г.
	Комиссия КЧС и ОПБ администрации сельского поселения 
	

	2
	Рассмотрение вопроса об организации противопаводковых мероприятий на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности с.п. Белокаменское
	до 
24.01.2015 г. 
	Глава администрации сельского поселения Белокаменское
	

	3
	Обеспечить контроль за своевременным проведением мероприятий, связанных с половодьем в весенне-летний период.
	в период и подъема уровня паводковых вод 
	Комиссия КЧС и ОПБ администрации сельского поселения
	

	4
	Уточнить зоны вероятного затопления на подведомственной территории и организовать постоянный контроль над развитием паводковой обстановки.
	до 15 апреля 2015 года
	Комиссия КЧС и ОПБ администрации сельского поселения
	

	5
	Определить и привести в готовность силы и средства, привлекаемые на выполнение мероприятий и проведение спасательных, аварийно-восстановительных работ.
	до 15 апреля  2015 года
	Рабочая группа по проверке готовности сил и средств, имеющихся на территории сельского поселения,  руководители предприятий и организаций
	

	6
	Привести в готовность пункты временного размещения, определить маршруты эвакуации, организации первоочередного обеспечения жизнедеятельности населения.
	до 15 апреля 2015 года
	Комиссия КЧС и ОПБ администрации сельского поселения 
	

	7
	Организовать очистку водосливных и водосточных канав, водопропускных труб
	до 01 мая

2015 года
	Администрация сельского поселения  
	

	8
	Организовать работу по обеспечению сохранности автомобильных дорог и других дорожных сооружений в период половодий.
	в период таяния снегов
	Администрация сельского поселения  
	

	9
	В период резкого подъема воды организовать дежурство ответственных лиц.
	в период подъема уровня паводковых вод
	Комиссия КЧС и ОПБ администрации сельского поселения, Администрация
	

	10
	Обеспечить готовность медицинских бригад для оказания медицинской помощи в случае возможного возникновения чрезвычайных ситуаций
	в период подъема уровня паводковых вод
	ГБУЗ "Амбулатория"

 с.п. Белокаменское (по согласованию)
	

	11
	Обеспечение охраны общественного порядка и установление дежурства на территории с.п. Белокаменское, расположенных в зонах вероятного затопления, зонах эвакуации людей
	в период подъема уровня паводковых вод
	Комиссия КЧС и ОПБ администрации  поселения, УУП  с.п. Белокаменское (по согласованию) 
	

	12
	Организация и проведение в общеобразовательных учреждениях школьного и дошкольного образования поселения мероприятий, направленных на профилактику чрезвычайных ситуаций в период паводка.
	до 15.04.2015 года
	Директор 

МКОУ "СОШ" 

с.п. Белокаменское
	

	13
	Организовать и провести разъяснительную работу среди населения по профилактике чрезвычайных ситуаций в период паводка
	весенне-летний период
	Комиссия КЧС и ОПБ администрации сельского поселения, УУП  с.п. Белокаменское (по согласованию)
	

	14
	Организовать обмен информацией городского поселения о подъеме уровня паводковых вод в 2015 году.
	в период ледохода и подъема уровня паводковых вод
	Комиссия КЧС и ОПБ администрации сельского поселения
	

	15
	Уточнить группировку техники, а так же резервы финансовых и материальных ресурсов для проведения мероприятий по предупреждению ЧС, связанных с неблагоприятным развитием паводка.
	до 26.02.15г
	    Председатель 

    КЧС
	

	16
	Проведение осмотра мостов, пешеходных переходов в период паводка
	В период прохождения паводка
	Комиссия КЧС и ОПБ администрации сельского поселения
	

	17
	Систематически информировать население о проведенных мероприятиях через наглядную агитацию
	В период прохождения паводка
	Комиссия КЧС и ОПБ администрации сельского поселения
	

	18
	Оповещение  населения о надвигающейся  опасности через радиовещательные узлы, громкоговорящие устройства, через сеть интернет (в случае необходимости подворный обход)

	При возникновении ЧС, при получении экстренного предупреждения 
	Председатель 
КЧС
	

	19
	Организация работ по очистке снега с крыш, очистке цоколей зданий в которых располагаются объекты жизнеобеспечения населения от наледи и выполнения мероприятий по отводу от них талых вод
	до 20.03.2015
	Руководители муниципальных объектов образования, культуры, здравоохранении, Администрация с.п. Белокаменское
	

	20
	Систематический контроль за состоянием питьевой воды, за работой водозабора 
	В период прохождения паводка
	 Администрация с.п. Белокаменское, ген. директор ООО "Калина", «Центр гигиены и эпидемиологии» ( по согласованию)
	


