| КЪЭБЭРДЕЙ – БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ ДЗЭЛЫКЪУЭ МУНИЦИПАЛЬНЭ РАЙОНЫМ БЕЛОКАМЕНСКЭ КЪУАЖЭМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ КЪАБАРТЫ - МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЗОЛЬСК РАЙОНУНУ ОГЪАРЫ БЕЛОКАМЕНСК ЭЛНИ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯНЫ БАШЧИСЫ МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОКАМЕНСКОЕ ЗОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 361720 с.Белокаменское, E-mail: adm.belokamenskoe@mail.ru ул.Центральная №2 тел./факс 75-7-51 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 29.02.2024г | ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 21-П ПОСТАНОВЛЕНЭ № 21-П БЕГИМ № 21-П |

В целях улучшения финансового состояния сельского поселения  Белокаменское  Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики и погашения (реструктуризации) просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета сельского поселения Белокаменское  Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики и муниципальных учреждений сельского поселения Белокаменское  Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики:

- Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по погашению (реструктуризации) просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета сельского поселения Белокаменское Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики и муниципальных учреждений сельского поселения Белокаменское Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2024 – 2026 годы.

- Признать утратившим силу постановление местной администрации сельского поселения Белокаменское  Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 31 марта 2023 г. № 45.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава местной администрации

сельского поселения Белокаменское

Зольского муниципального района

Кабардино-Балкарской Республики                                        Ф.А.Кокова

УТВЕРЖДЕН

Постановлением местной администрации  сельского поселения Белокаменское

Зольского муниципального района

Кабардино-Балкарской Республики

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

по погашению (реструктуризации) просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета сельского поселения Белокаменское  Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики и муниципальных казенных учреждений сельского поселения Белокаменское  Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2024 – 2026 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение инвентаризации муниципальных контрактов, договоров, заключенных главными распорядителями средств местных бюджетов (далее - местный бюджет), муниципальными казенными учреждениями Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (далее – муниципальные казенные учреждения) | ежемесячно | Местная администрация с.п.Белокаменское, муниципальные казенные учреждения |
| 2. | Проведение мониторинга кредиторской задолженности местного бюджета сельского поселения Белокаменское Зольского муниципального района, муниципальных учреждений | ежемесячно | Местная администрация с.п.Белокаменское, муниципальные казенные учреждения |
| 3. | Утверждение планов мероприятий по погашению просроченной кредиторской задолженности с графиками погашения просроченной кредиторской задолженности в отношении подведомственных им учреждений при наличии просроченной кредиторской задолженности на начало 2024 года | до 10 апреля 2024 г. | Местная администрация с.п.Белокаменское |
|  | при образовании просроченной кредиторской задолженности в течение года | в течение месяца с момента образования просроченной кредиторской задолженности |  |
| 4. | Рассмотрение возможности списания части кредиторской задолженности главными распорядителями средств местных бюджетов и муниципальных казенных учреждений | после проведения инвентаризации кредиторской задолженности | Местная администрация с.п.Белокаменское, муниципальные казенные учреждения |
| 5. | Представление в МКУ «Управление финансами» Зольского муниципального района информации об объеме кредиторской задолженности (в том числе просроченной) с указанием причин ее образования, мер, принимаемых по ее погашению, и сроков погашения | ежемесячно до 15 числа | Местная администрация с.п.Белокаменское |
| 6. | Проведение анализа состояния кредиторской задолженности (в том числе просроченной) и анализа результатов проведенных мероприятий, направленных на снижение или ликвидацию просроченной кредиторской задолженности | ежемесячно до 15 числа | Местная администрация с.п.Белокаменское |
| 7. | Недопущение по состоянию на 1-е число каждого месяца просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета сельского поселения Белокаменское Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (далее – консолидированный бюджет) и муниципальных казенных учреждений, источником финансового обеспечения деятельности которых являются средства консолидированного бюджета (за исключением иных источников финансирования), в части расходов на оплату труда, уплату взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам. | ежемесячно | Местная администрация с.п.Белокаменское, муниципальные казенные учреждения |
| 8. | Соблюдение целевого показателя «Доля просроченной кредиторской задолженности бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в расходах консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации», предусмотренного государственной программой Российской Федерации «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2016 г. № 445 | ежеквартально | Местная администрация с.п.Белокаменское |
| 9. | Применение мер дисциплинарной ответственности к должностным лицам, чьи действия (бездействие) привели к превышению показателя доли просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета в расходах консолидированного бюджета сельского поселения Белокаменское Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, установленного в паспорте комплекса процессных мероприятий «Поддержка и организация направления субъектам Российской Федерации межбюджетных трансфертов с целью выравнивания их бюджетной обеспеченности, обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, социально-экономического развития и исполнения делегированных полномочий» | ежеквартально | уполномоченные должностные лица, Местная администрация с.п.Белокаменское |